COMITE    DE    PILOTAGE   DU   FORUM   CIVIL   EUROMED

…………..

Rencontre de Paris du 23/09/2003

…………….

# Relevé des conclusions

……………..

Le comité de pilotage du Forum civil Euromed  s ‘est réuni en présence de tous ses membres à l’exception  de Souad Triqui ( AFTURD- Tunisie, non obtention de visa et Abdelmaksoud Rachdi Chouala- Maroc, empêché).

Après adoption de l’ordre du jour proposé, les décisions suivantes furent prises :

- Faire procéder à la signature d’une convention  entre la Fondazione Laboratorio Méditerraneo  et le réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme permettant le financement de la rencontre du 23/09/2003.

- Adresser à la Commission Européenne, au nom du comité de pilotage, une correspondance qui attire l’attention sur le retard préjudiciable mis pour déterminer et allouer les fonds nécessaires à l’organisation et à la tenue du forum civil  prévu pour la fin du mois de Novembre à Naples.

- Obtenir les ressources suffisantes  pour que le forum civil  regroupe, en plus des 12 membres du comité de pilotage, au moins deux cents ( 200)  participants dont les représentants des différents réseaux régionaux et internationaux et les intervenants, le reste, soit 180  participants  devant être réparti  dans les limites suivantes :

  - 50% En provenance des pays partenaires.

  - 20% En provenance de l’Union Européenne.

  - 10% En provenance des pays de l’élargissement.

  - 15% En provenance d’Italie

  - 5%   pour assurer la représentation de certains pays  (Chypre turque, Irak, Libye, Albanie, Monténégro etc….

- Assurer, au niveau global, une  participation paritaire  au forum civil. (50%.Femmes, et 50% Hommes).

- Envisager une participation Irlandaise du fait que ce pays devra assurer la

Présidence européenne en 2004.

- Prévoir la participation d’associations d’immigrés.

- Veiller à assurer la participation au Forum civil de journalistes, d’universitaires et d’associations d’employeurs.

- Favoriser une participation équilibrée entre les différentes thématiques ci - après:

  - Les organisations syndicales ;

  - Les droits de l’homme ;

  - Les femmes

  - La  jeunesse.

  - La culture et l’éducation ;

  - L’environnement ;

  - Le développement,

  - Les associations pour la paix.

- intervenir auprès du gouvernement Italien et de la commission européenne pour instruire leurs ambassades et délégations dans les pays partenaires à traiter de manière diligente et bienveillante les demandes de visas.

- Organiser  la désignation  des participants en provenance des pays partenaires lors des regroupements nationaux   prévus selon calendrier ci-joint. (dans les limites de sept personnes par pays. Le reste des participants  sera désigné ultérieurement par un comité de quatre personnes   dont la composition est indiquée ci-après, le but étant  de faire représenter des associations et organisations absentes lors des regroupements nationaux dans la limite de deux personnes supplémentaires  par pays).

- Demander à Michèle  Capasso de porter à la connaissance de tous   ceux qui ont exprimé des demandes de participation au forum civil, le calendrier des rencontres nationales et de leur demander d’y prendre part.

- Permettre, aux associations désireuses de participer à leurs frais, au forum civil, de le faire dans une  limite globale  de 50 participants. La liste de ces participants sera arrêtée par un comité de quatre personnes composé de Michele Capasso, Wassyla Tamzali , Jean-François Courbe et Mourad Allal.

- Dans la limite fixée ci-dessus les différents réseaux euromed peuvent augmenter leur participation s’ils assurent la prise en charge financière.

- Donner mandat à Andrea AMATO pour s’assurer de la participation au forum civil du comité économique et social européen.

- Fixer  le contenu des travaux du forum civil   à deux thèmes centraux et deux transversaux :

Les thèmes centraux :

  - Renforcement de la société civile et de la bonne gouvernance.

  - Développement durable et situation économique et sociale

Les thèmes transversaux concernent :

- L’élargissement et la nouvelle politique de voisinage.

- La guerre en Irak ;

D’organiser les travaux durant trois  jours en plénière et en ateliers.

Le premier thème sera abordé   à travers   cinq ateliers :

    - Liberté d’association et d’expression.

    - Egalité et participation de la femme.

    - Diversité culturelle et intra culturalité.

    - Effectivité de la norme légale et conventionnelle.

    - Participation citoyenne.

Le deuxième thème sera abordé dans le cadre de trois ateliers :

    - Développement durable et Travail et  Emploi.

    - Développement durable et zone de libre échange.

    - Développement durable et OMC.

Lors de ces travaux le comité a également décidé  des rencontres suivantes :

- Une rencontre entre Mourad ALLAL et Michele Capasso à Naples (29/30 septembre) pour examiner les questions relatives au Budget dans le sens de l’économie et de la participation la plus large possible. Ils en profiteront pour faire le point sur l’état des préparatifs logistiques.

- une rencontre du comité des quatre pour examiner les demandes de participation en possession de Michele Capasso. (mi-octobre)

- une dernière rencontre du comité de pilotage à Naples le 09 Novembre 2003 ;

- Confirmer la tenue du forum civil pour les 28 ,29 et 30 novembre 2003.

Note : Tout au long de la réunion deux questions importantes n’ont cessé d’être réintroduite, il s’agit :

- De la  détermination du niveau de financement  du forum civil et de l’utilisation adéquate des ressources (subvention de la commission et contre-partie nationale). Un examen attentif des différentes hypothèses sera effectué par M. ALLAL et M. CAPASSO. Ils présenteront une proposition qui devra être validée par le comité de pilotage.

- De l’identification des participants notamment en provenance des pays partenaires qui doit se faire à l’occasion des rencontres nationales et qu’aucun membre du comité de pilotage ne pourra désigner des participants en dehors des procédures fixées ci dessus. Cependant et en raison des retards enregistrés dans la préparation, le comité pris les décisions suivantes :

- Faire traiter, avant la fin du mois en cours,   toutes les demandes reçues par Michele CAPASSO, par un comité  composé de  quatre personnes spécialement mis en place à cet effet  et lui demander d’informer tous les demandeurs d’avoir à  participer aux rencontres nationales prévues.

- De n’accorder lors de ces rencontres que sept participants par pays et de réserver les deux places qui restent pour les  faire accorder par le comité ci-dessus visé, à des associations n’ayant pu pour des raisons objectives participer aux rencontres nationales.

Il demeure entendu que les choix des participants concernent des ONG Autonomes représentatives de la société civile.

En conclusion de la réunion, et suite a un débat animé sur les critères de participation au Forum Civil les membres du comité de pilotage ont réaffirmé que le comité demeure la seule instance de prise de décision pour tout ce qui concerne l’organisation (définition du cadre, du format budgétaire et son exécution, désignation des participants et intervenants…), le suivi et l’évaluation du forum civil de Naples. A ce titre, aucune décision ou initiative ne peut être prises en dehors de cette instance.